ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

| _14.11.2016__________ | м. Дніпро | № 1382/0/197-16 |
| --- | --- | --- |

Про організацію та проведення заходів

з нагоди Всесвітнього Дня  боротьби

зі СНІДом 01 грудня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 
2014-2018 роки» від 20 жовтня 2014 року № 1708-VII, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2010 року № 67 «Про затвердження Стратегії інформаційно-профілактичної діяльності щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення» та з метою покращення якості профілактичної роботи в напрямку запобігання виникненню та поширенню ВІЛ-інфекції, у рамках проведення заходів з нагоди Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом 01 грудня 2016 року

НАКАЗУЮ:

1. Визначити план основних заходів з нагоди Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом (01 грудня 2016 року) у Дніпропетровській області (додаток).

2. Директорові департаменту охорони здоров’я населення Дніпропетровської міської ради, директорові департаменту охорони здоровя та соціальної політики Кам’янської міської ради, начальникам управлінь (відділів) охорони здоров’я міських рад, головним лікарям закладів охорони здоров’я, що фінансуються з обласного бюджету, начальникам спеціалізованих медико-санітарних частин (за згодою), головним лікарям центрів первинної медико-санітарної допомоги, головному лікарю 
ДЗ „Дорожня клінічна лікарня станції Дніпропетровськ“ 
ДП „Придніпровська залізниця“ (за згодою):

2.1. Розробити та затвердити територіальні плани заходів щодо проведення Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом 01 грудня 2016 року.

Термін: до 20 листопада 2016 року

2

2.2. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань профілактики, діагностики, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, із залученням до цієї роботи неурядових громадських організацій, що працюють у сфері ВІЛ/СНІД (за згодою).

Термін: постійно

2.3. Надати до комунального закладу «Обласний центр здоров’я» інформацію про проведені заходи з нагоди Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом 01 грудня 2016 року.

Термін: до 20 грудня 2016 року

3. Головним лікарям КЗ „Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом“ (Чухалова), КЗ „Обласний шкірно-венерологічний диспансер“ ДОР“ (Франкенберг), КЗ „Дніпропетровський наркологічний диспансер“ ДОР“ (Біла), КЗ „Обласний центр здоров’я“ (Корягін), ОКЗ „Криворізький центр профілактики та боротьби зі СНІДом“ (Кругленко), КЗ „Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Є.Г. Попкової” ДОР” (Тимофєєва), головним лікарям закладів охорони здоров’я, що фінансуються з обласного бюджету, центрів первинної медико-санітарної допомоги, у складі яких функціонують центри СНІДу, кабінети „Довіра“:

3.1. Забезпечити організацію та проведення прес-конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання статей до друкованих видань у рамках заходів з відзначення Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом.

Термін: листопад – грудень 2016 року

3.2. Надати матеріали з питань профілактики ВІЛ/СНІДу для розміщення на сайті департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та провідних інформаційних агенцій.

Термін: до 25 листопада 2016 року

4. Головному лікарю КЗ „Обласний центр здоров’я“ (Корягін) забезпечити розповсюдження санітарно-освітних матеріалів з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, основних засад здорового способу життя та відповідальної статевої поведінки.

# 5. Головному спеціалісту відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню (Покрова) надати електронну версію наказу до відділу організаційного забезпечення та роботи зі зверненнями громадян з метою розміщення на сайті департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, відповідальних за напрямком.

Директор департаменту							Н.Ю. Будяк

|  | Додаток до наказу ДОЗ ОДА від ________ №_______ |
| --- | --- |

ПЛАН

основних заходів з нагоди Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом

у Дніпропетровській області

(01 грудня 2016 року)

| № | Заходи | Термін | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготувати та направити у заклади охорони здоров’я області інформаційні матеріали щодо епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу в світі, Україні, області, з питань профілактики, діагностики, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. | 20.11.2016 | Корягін Ю.А. Чухалова І.В. |
| 2. | Підготувати та направити до редакцій засобів масової інформації (ЗМІ) прес-релізи з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. | 25.11.2016 | Корягін Ю.А. Чухалова І.В. Кругленко Г.Л. Тимофєєва Л.В., головні лікарі закладів охорони здоров’я у складі яких функціонують центри СНІДу та кабінети «Довіра» |
| 3. | Провести прес-конференції, «кругли столи» з нагоди Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом для представників ЗМІ Дніпропетровської області. | 28.11.2016 – 01.12.2016 | Корягін Ю.А. Чухалова І.В. Кругленко Г.Л. Тимофєєва Л.В. представники неурядових громадських організацій, що працюють у сфері протидії ВІЛ/СНІДу (за згодою) |
| 4. | Підготувати та розмістити в пресі тематичні статті з питань профілактики ВІЛ-інфекції та надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, принципів здорового способу життя, відповідальної поведінки у сфері сексуальних стосунків. | листопад - грудень 2016 року | Корягін Ю.А. Чухалова І.В. Кругленко Г.Л. Тимофєєва Л.В., головні лікарі лікувально-профілактичних закладів у складі яких функціонують центри СНІДу та кабінети «Довіра» |
| 2 Продовження додатку до наказу ДОЗ ДОДА від _________№________ |  |  |  |
| 5. | Забезпечити розміщення тематичної інформації з питань протидії ВІЛ/СНІДу на сайтах департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та провідних інформаційних агенцій. | листопад – грудень 2016 року | Керівники закладів охорони здоров’я міст та районів області |
| 6. | Організувати виступи фахових медичних працівників за основними напрямками діяльності, пов’язаної з ВІЛ-інфекцією/СНІД, на каналах обласного та місцевого теле-радіомовлення з актуальних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. | листопад – грудень 2016 року | Корягін Ю.А., Чухалова І.В. Тимофєєва Л.В., Кругленко Г.Л. Біла Н.Е. Франкенберг А.А., керівники закладів охорони здоров’я міст та районів області |
| 7. | Забезпечити інформаційну підтримку щодо протидії поширенню ВІЛ/СНІДу неурядових громадських організацій, що працюють у сфері ВІЛ/СНІД. | листопад – грудень 2016 року | Корягін Ю.А. |
| 8. | Виїзна акція «Не дай СНІДу шанс» з консультування та експрес тестування на ВІЛ, гепатити В,с та сифіліс всіх охочих на базі гіпермаркету «Ашан» (розповсюдження ІОМ та презервативів) | 26.11.2016 | Кругленко Г.Л., фахівці СНІД центру |
| 9. | Провести інтерактивний тренінг для педагогів, учнів старших класів та їх батьків на тему «Профілактика ВІЛ на робочому місці» | листопад 2016 року | Кругленко Г.Л., фахівці СНІД центру |
| 10. | На базі КЗ „Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Є.Г.Попкової“ ДОР“ організувати тематичні зустрічі з питань профілактики ВІЛ/СНІДу зі студентами ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» за участю фахівців кафедри інфекційних хвороб та Дніпропетровського міського центру СНІДу. | листопад – грудень 2016 року | Тимофєєва Л.В. |
| 3 Продовження додатку до наказу ДОЗ ДОДА від _________№________ |  |  |  |
| 11. | Організувати проведення в ряді шкіл м.Дніпро тематичні зустрічі «Профілактика ВІЛ/СНІДу. Запитання та відповіді» зі старшокласниками та батьками учнів. | листопад – грудень 2016 | Тимофєєва Л.В. |
| 12. | Забезпечити проведення лекцій, бесід, виступів, конференцій, тренінгів з питань профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією серед населення області та медичних працівників. | листопад – грудень 2016 року | Керівники закладів охорони здоров’я міст та районів області |
| 13. | Розглянути можливість організації та проведення публічних тематичних акцій з метою привернення уваги населення області до проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу. | 1 грудня 2016 року | Керівники закладів охорони здоров’я міст та районів області спільно з представниками неурядових громадських організацій, що працюють у сфері ВІЛ/СНІД (за згодою) |
| 14. | Провести лекції з питань профілактики ВІЛ/СНІДу принципів здорового способу життя та відповідальної поведінки у сфері сексуальних стосунків для учнів професійно-технічних і вищих навчальних закладів. | листопад – грудень 2016 року | Керівники закладів охорони здоров’я міст та районів області |
| 15. | Виїзна акція «Тестуй. Лікуй. Зупини.» з консультування та експрес тестування на ВІЛ, всіх охочих на базі Дніпропетровського медичного училища, Молодіжного центру Дніпропетровщини, нічного клубу (розповсюдження ІОМ та презервативів). | 21.11.-02.12.2016р. | Чухалова І.В., фахівці обласного СНІД центру |

Заступник директора – начальник

управління лікувально-профілактичної

допомоги населенню							      О.П.Григорук