ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

| __________17.05.2017____ | м. Дніпро | №__545/0/197-17 |
| --- | --- | --- |

Про затвердження Комплексного плану

розширення доступу населення до

профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики,

лікування, догляду та підтримки

хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

у Дніпропетровській області у

2017-2018 роках

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 
27 квітня 2017 року №468 «Про затвердження Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у 
2017-2018 роках», з метою ефективного впровадження заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Комплексний план розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД у Дніпропетровській області у 
2017-2018 роках, що додається.

2. Визначити відповідальними особами, які здійснюють координацію та моніторинг:

- проведення добровільного консультування і тестування на 
ВІЛ-інфекцію представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ у ЗОЗ Дніпропетровської області - Лопатенко Ганну Анатоліївну, завідуючу відділенням «Центр моніторингу та оцінки» КЗ „Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом“;

2

- розширення АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД у ЗОЗ Дніпропетровської області - Гудову Марію Геннадіївну, заступника головного лікаря з медичної частини КЗ „Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом“;

- надання АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД в установах ДКВС України у Дніпропетровській області – Кравчук Марію Володимирівну, лікаря-інфекціоніста КЗ „Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом“;

- якості надання послуг ЗПТ – Білу Наталію Едуардівну, головного лікаря КЗ „Дніпропетровський наркологічний диспансер“ ДОР“.

2. Головним лікарям КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» (Чухалова), КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер» «ДОР" (Біла) забезпечити:

2.1. Координацію, моніторинг та контроль виконання Комплексного плану.

2.2. Сприяння залученню представників неурядових організацій до виконання Комплексного плану.

2.3. Подання інформації щодо виконання Комплексного плану до державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» відповідно до термінів, зазначених у Комплексному плані.

3. Заступнику міського голови, директору департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради, директору департаменту охорони здоров’я та соціальної політики Кам’янської міської ради, начальникам управлінь (відділів) охорони здоров’я міських рад, головним лікарям центрів первинної медико-санітарної допомоги та закладів охорони здоров’я, що фінансуються з обласного та місцевих бюджетів, начальникам спеціалізованих медико-санітарних частин (за згодою):

3.1. Забезпечити виконання Комплексного плану.

3.2. Розробити та затвердити відповідні регіональні Комплексні плани.

3.3. Сприяти залученню представників неурядових організацій до виконання відповідних регіональних Комплексних планів.

3.4. Подавати інформацію щодо виконання Комплексного плану до
КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер» ДОР» відповідно до термінів, зазначених у Комплексному плані.

4 Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, відповідального за напрямком.

3

Підстава:

- наказ МОЗ України від 27 квітня 2017 року №468;

- лист головного позаштатного спеціаліста з питань ВІЛ/СНІДу ДОЗ ОДА від 15 травня 2017 року № 583/17.

| В.о. директора департаменту |  | О.В.Лугова |
| --- | --- | --- |

Комплексний план розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД у Дніпропетровській області у 2017 – 2018 роках

| № п/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| - Заходи щодо проведення консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію: |  |  |  |
| 1. | Забезпечити проведення добровільного консультування і тестування (далі - КіТ) представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ. | постійно | Заступник міського голови, директор департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради, директор департаменту охорони здоров’я та соціальної політики Кам’янської міської ради, начальники управлінь (відділів) охорони здоров’я міських рад, головні лікарі центрів первинної медико-санітарної допомоги та закладів охорони здоров’я, що фінансуються з обласного та місцевих бюджетів, начальники спеціалізованих медико-санітарних частин (за згодою). |
| 2. | Визначити та затвердити наказами по закладам відповідальних осіб, які здійснюватимуть координацію та моніторинг проведення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію у підпорядкованих ЗОЗ представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ. | до 01 червня 2017 року та у випадку внесення змін | Заступник міського голови, директор департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради, директор департаменту охорони здоров’я та соціальної політики Кам’янської міської ради, начальники управлінь (відділів) охорони здоров’я міських рад, головні лікарі центрів первинної медико-санітарної допомоги та закладів охорони здоров’я, що фінансуються з обласного та місцевих бюджетів, начальники спеціалізованих медико-санітарних частин (за згодою). |
| 3. | Забезпечити подання до КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» інформації щодо стану надання послуг КіТ на ВІЛ з використанням Електронного інструменту моніторингу КіТ. | щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця) | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких працюють центри СНІДу та кабінети «Довіра». |
| 4. | Забезпечити збір, узагальнення, аналіз та подання до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформації щодо стану надання послуг КіТ з використанням Електронного інструменту моніторингу КіТ. | щокварталу (до 20 числа наступного за звітним місяця) | КЗ „Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом“. |
| 5. | Забезпечити розширення профілактичних послуг за допомогою швидких тестів у закладах охорони здоров’я області. | постійно | Заступник міського голови, директор департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради, директор департаменту охорони здоров’я та соціальної політики Кам’янської міської ради, начальники управлінь (відділів) охорони здоров’я міських рад, головні лікарі центрів первинної медико-санітарної допомоги та закладів охорони здоров’я, що фінансуються з обласного та місцевих бюджетів, начальники спеціалізованих медико-санітарних частин (за згодою). |
| 6. | Забезпечити контроль за станом розширення профілактичних послуг за допомогою швидких тестів у закладах охорони здоров’я області. | постійно | КЗ „Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом“. |
| - Заходи щодо проведення антиретровірусної терапії: |  |  |  |
| 1. | Забезпечити антиретровірусною терапією (далі - АРТ) хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД у підпорядкованих ЗОЗ | протягом 2017-2018 років | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких впроваджується антиретровірусна терапія ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, згідно з наказом ДОЗ ОДА від 16 вересня 2013 року №1241/0/197-13 «Про визначення переліку мережі закладів, які надають антиретровірусну терапію хворим на ВІЛ/СНІД» (зі змінами)». |
| 2. | Розробити або відкоригувати план набору пацієнтів на АРТ на обласному та місцевих рівнях, з подальшим наданням його для використання в роботі керівникам ЗОЗ, на базі яких впроваджується ВААРТ. | щоквартально протягом 2017-2018 років | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» |
| 3. | Підготувати та подати до КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» інформацію про ЗОЗ, які проводять або планують проведення АРТ згідно з додатком 1 до Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у 2017-2018 роках, затвердженого наказом МОЗ України від 27 квітня 2017 року №468 (далі – КП). | 1 раз у півріччя до 01 числа місяця, наступного за звітним | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких впроваджується антиретровірусна терапія ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, згідно з наказом ДОЗ ОДА від 16 вересня 2013 року №1241/0/197-13 «Про визначення переліку мережі закладів, які надають антиретровірусну терапію хворим на ВІЛ/СНІД» (зі змінами)», головні лікарі ЗОЗ, на базі яких планується впровадження АРТ. |
| 4. | Підготувати та подати до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформацію про ЗОЗ, які проводять або планують проведення АРТ на регіональному рівні згідно з додатком 1 до КП. | 1 раз у півріччя до 10 числа місяця, наступного за звітним | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 5. | Оновити та подати до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформацію про фахівців, відповідальних за подання звітів щодо проведення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. | до 01 червня 2017 року та у випадку внесення змін | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 6. | Підготувати та подати до КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» інформацію про кількість ВІЛ-інфікованих дітей та дітей, які страждають на хворобу зумовлену ВІЛ, яким виплачено державну допомогу у відповідності до постанови КМУ від 12 вересня 2012 року №852 «Про розмір щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ», згідно з додатком 2 до КП. | щомісяця (до 01 числа наступного за звітним місяця) | ОКЗ «Криворізький центр профілактики та боротьби зі СНІДом», КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової» ДОР». |
| 7. | Підготувати та подати до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформацію про кількість ВІЛ - інфікованих дітей та дітей, які страждають на хворобу зумовлену ВІЛ, яким виплачено державну допомогу у відповідності до постанови КМУ від 12 вересня 2012 року №852 «Про розмір щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ», згідно з додатком 2 до КП. | щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця) | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 8. | Забезпечити подальшу децентралізацію надання АРТ ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД особам в області на районному (міському) рівнях. | постійно | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», ОКЗ «Криворізький центр профілактики та боротьби зі СНІДом», КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової» ДОР». |
| 9. | Готувати та подавати на затвердження до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» (у разі необхідності) зміни до наказу МОЗ України від 16 вересня 2009 року №673 «Про затвердження переліків центрів профілактики і боротьби зі СНІДом для проведення лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією і антиретровірусною терапією та проведення підтверджуючих досліджень в Україні» при розширенні переліку лабораторій Дніпропетровської області, які здійснюють визначення вірусного навантаження, рівня СD4-лімфоцитів, провірусної ДНК та проведення підтверджуючих досліджень на ВІЛ. | за потребою | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 10. | Забезпечити подання до КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Є.Г.Попкової» ДОР» інформації про антиретровірусну терапію, що надається в рамках реалізації програми Надзвичайного плану президента США по боротьбі з ВІЛ (далі - PEPFAR) з використанням Електронного інструменту моніторингу призначення АРТ та супроводу пацієнтів програми PEPFAR. | щомісяця (до 01 числа наступного за звітним місяця) | Головні лікарі ЗОЗ міста Дніпро, на базі яких впроваджується антиретровірусна терапія ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, згідно з наказом ДОЗ ОДА від 16 вересня 2013 року №1241/0/197-13 «Про визначення переліку мережі закладів, які надають антиретровірусну терапію хворим на ВІЛ/СНІД» (зі змінами)». |
| 11. | Забезпечити подання до ОКЗ «Криворізький центр профілактики та боротьби зі СНІДом» інформації про антиретровірусну терапію, що надається в рамках реалізації програми Надзвичайного плану президента США по боротьбі з ВІЛ (далі - PEPFAR) з використанням Електронного інструменту моніторингу призначення АРТ та супроводу пацієнтів програми PEPFAR. | щомісяця (до 01 числа наступного за звітним місяця) | Головні лікарі ЗОЗ міста Кривий Ріг, на базі яких впроваджується антиретровірусна терапія ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, згідно з наказом ДОЗ ОДА від 16 вересня 2013 року №1241/0/197-13 «Про визначення переліку мережі закладів, які надають антиретровірусну терапію хворим на ВІЛ/СНІД» (зі змінами)». |
| 12. | Забезпечити збір, аналіз та подання до КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» інформації про антиретровірусну терапію, що надається в рамках реалізації програми Надзвичайного плану президента США по боротьбі з ВІЛ (далі - PEPFAR) з використанням Електронного інструменту моніторингу призначення АРТ та супроводу пацієнтів програми PEPFAR. | щомісяця (до 02 числа наступного за звітним місяця) | Головні лікарі КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Є.Г.Попкової» ДОР» (по ЗОЗ міста Дніпро), ОКЗ «Криворізький центр профілактики та боротьби зі СНІДом» (по ЗОЗ міста Кривий Ріг). |
| 13. | Забезпечити подання до КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» інформації про антиретровірусну терапію, що надається в рамках реалізації програми Надзвичайного плану президента США по боротьбі з ВІЛ (далі - PEPFAR) з використанням Електронного інструменту моніторингу призначення АРТ та супроводу пацієнтів програми PEPFAR. | щомісяця (до 03 числа наступного за звітним місяця) | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких впроваджується антиретровірусна терапія ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, згідно з наказом ДОЗ ОДА від 16 вересня 2013 року №1241/0/197-13 «Про визначення переліку мережі закладів, які надають антиретровірусну терапію хворим на ВІЛ/СНІД» (зі змінами)». |
| 14. | Забезпечити збір, аналіз та подання до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформації про антиретровірусну терапію, що надається в рамках реалізації програми Надзвичайного плану президента США по боротьбі з ВІЛ (далі - PEPFAR) з використанням Електронного інструменту моніторингу призначення АРТ та супроводу пацієнтів програми PEPFAR. | щомісяця (до 05 числа наступного за звітним місяця) | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 15. | Забезпечити умови для амбулаторного та стаціонарного лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусними препаратами (далі – АРВП) та видачу препаратів пацієнту з розрахунку, визначеному Порядком організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, затвердженим наказом МОЗ України від 10 липня 2013 року №585 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 липня 2013 року за №1254/23786. | постійно | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких впроваджується антиретровірусна терапія ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, згідно з наказом ДОЗ ОДА від 16 вересня 2013 року №1241/0/197-13 «Про визначення переліку мережі закладів, які надають антиретровірусну терапію хворим на ВІЛ/СНІД» (зі змінами)». |
| 16. | Визначити та затвердити наказами по закладам відповідальних осіб, які здійснюватимуть координацію та моніторинг розширення АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД. | до 01 червня 2017 року та у випадку внесення змін | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких впроваджується антиретровірусна терапія ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, згідно з наказом ДОЗ ОДА від 16 вересня 2013 року №1241/0/197-13 «Про визначення переліку мережі закладів, які надають антиретровірусну терапію хворим на ВІЛ/СНІД» (зі змінами)». |
| 17. | Забезпечити безперервність АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД при зміні місця медичного нагляду шляхом інформування ЗОЗ, в який переводиться пацієнт, про схему АРТ пацієнта, з метою планування продовження терапії, та видачі йому АРВП з розрахунку забезпечення АРТ на 3 місяці. | постійно | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких впроваджується антиретровірусна терапія ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, згідно з наказом ДОЗ ОДА від 16 вересня 2013 року №1241/0/197-13 «Про визначення переліку мережі закладів, які надають антиретровірусну терапію хворим на ВІЛ/СНІД» (зі змінами)». |
| 18. | Забезпечити визначення та аналіз потреб на регіональному рівні у навчанні мультидисциплінарних команд та фахівців ЗОЗ з питань організації й надання інтегрованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД. | постійно | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» |
| 19. | Забезпечити доступ визначених фахівців до навчання з питань організації й надання інтегрованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД | постійно | Заступник міського голови, директор департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради, директор департаменту охорони здоров’я та соціальної політики Кам’янської міської ради, начальники управлінь (відділів) охорони здоров’я міських рад, головні лікарі центрів первинної медико-санітарної допомоги та закладів охорони здоров’я, що фінансуються з обласного та місцевих бюджетів, начальники спеціалізованих медико-санітарних частин (за згодою). |
| 20. | Скласти та надати на затвердження до ДОЗ ОДА регіональний план заходів на 2017 та 2018 роки з питань забезпечення якості надання АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД (семінари, наради, тренінги тощо), у тому числі з питань здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів та забезпечити контроль за його виконанням. | до 01 червня 2017 року та у випадку внесення змін упродовж року | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 21. | Забезпечити контроль, координацію та проведення інформаційно-просвітницьких та навчальних заходів з питань догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, соціально-психологічного супроводу та формування прихильності до АРТ, утримання пацієнтів на лікуванні, у тому числі із залученням представників неурядових організацій (за згодою). | постійно | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 3. Заходи щодо забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічних реакцій у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД: |  |  |  |
| 1. | Забезпечити профілактику, діагностику та лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД за рахунок препаратів, закуплених за кошти місцевого бюджету, Глобального фонду та інших джерел фінансування. | постійно | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких працюють центри СНІДу та кабінети «Довіра». |
| 2. | Забезпечити збір, узагальнення та подання до КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» інформації щодо проведення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій та побічної дії АРВП у ВІЛ-інфікованих пацієнтів згідно з додатком 3 до КП. | щокварталу (до 01 числа наступного за звітним місяця)) | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких працюють центри СНІДу та кабінети «Довіра». |
| 3. | Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформації щодо проведення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій та побічної дії АРВП у ВІЛ-інфікованих пацієнтів згідно з додатком 3 до КП. | щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця) | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 4. | Забезпечити збір, узагальнення та подання до КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» інформації про отримання, використання та залишки лікарських засобів, закуплених за кошти Глобального фонду, для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів згідно з додатком 4 до КП. | щокварталу (до 01 числа наступного за звітним місяця) | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких працюють центри СНІДу та кабінети «Довіра». |
| 5. | Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформації про отримання, використання та залишки лікарських засобів, закуплених за кошти Глобального фонду, для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів згідно з додатком 4 до КП. | щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця) | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 6. | Забезпечити співпрацю регіональних центрів профілактики і боротьби зі СНІДом та кабінетів «Довіра» зі спеціалізованими ЗОЗ (акушерсько - гінекологічними, протитуберкульозними, дерматовенерологічними, наркологічними, онкологічними та ін.), клініками дружніми до молоді, з питань консультування, діагностики та лікування супутніх захворювань у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД. | постійно | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», головні лікарі спеціалізованих ЗОЗ, та ЗОЗ, на базі яких працюють центри СНІДу, кабінети «Довіра», а також клініки дружні до молоді. |
| 4. Заходи щодо проведення антиретровірусної терапії в установах Державної кримінально-виконавчої служби України: |  |  |  |
| 1. | Визначити та затвердити наказами по закладам відповідальних осіб, які здійснюватимуть координацію та моніторинг надання АРТ хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД в установах ДКВС України території обслуговування. | до 01 червня 2017 року та у випадку внесення змін | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких впроваджується антиретровірусна терапія ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, згідно з наказом ДОЗ ОДА від 16 вересня 2013 року №1241/0/197-13 «Про визначення переліку мережі закладів, які надають антиретровірусну терапію хворим на ВІЛ/СНІД» (зі змінами)». |
| 2. | Забезпечити подання до КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» інформацію щодо надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам, які перебувають в установах ДКВС України території обслуговування згідно з додатком 5 до КП. | 1 раз у півріччя до 01 числа місяця, наступного за звітним | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких впроваджується антиретровірусна терапія ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, згідно з наказом ДОЗ ОДА від 16 вересня 2013 року №1241/0/197-13 «Про визначення переліку мережі закладів, які надають антиретровірусну терапію хворим на ВІЛ/СНІД» (зі змінами)». |
| 3. | Забезпечити подання до ДУ «Центру громадського здоров’я МОЗ України» інформацію щодо надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам, які перебувають в установах ДКВС України у Дніпропетровській області згідно з додатком 5 до КП. | 1 раз у півріччя до 10 числа місяця, наступного за звітним | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 5. Заходи щодо забезпечення цільового використання та предметно-кількісного обліку лікарських засобів, медичних виробів(тест-систем, реагентів, витратних матеріалів тощо), наданих шляхом централізованого постачання: |  |  |  |
| 1. | Підготувати та подати до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформацію про осіб, відповідальних за ведення Електронного інструменту моніторингу АРВП, предметно-кількісний облік та подання звітності про використання лікарських засобів, медичних виробів, закуплених за кошти Державного бюджету України, Глобального фонду, та за кошти PEPFAR, або інших джерел фінансування для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, із зазначенням П.І.Б., посади, контактного телефону, номера факсу та адреси електронної пошти. | до 01 червня 2017 року та у випадку внесення змін | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 2. | Забезпечити подання до КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» інформації про стан забезпечення АРВП лікування хворих з використанням Електронного інструменту моніторингу АРВП. | щомісяця (до 01 числа наступного за звітним місяця) | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких впроваджується антиретровірусна терапія ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, згідно з наказом ДОЗ ОДА від 16 вересня 2013 року №1241/0/197-13 «Про визначення переліку мережі закладів, які надають антиретровірусну терапію хворим на ВІЛ/СНІД» (зі змінами)». |
| 3. | Забезпечити збір, узагальнення, аналіз та подання до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформації про стан забезпечення АРВП лікування хворих з використанням Електронного інструменту моніторингу АРВП. | щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця) | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 4. | Забезпечити подання до КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» інформації про отримання, використання та запас АРВП, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, згідно з додатком 6 до КП. | щомісяця (до 01 числа наступного за звітним місяця) | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких проводиться профілактика та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу. |
| 5. | Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформації про отримання, використання та запас АРВП, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, згідно з додатком 6 до КП. | щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця) | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» |
| 6. | Забезпечити подання до КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» інформації про отримання, використання та запас АРВП, закуплених за кошти Глобального фонду, за кошти Глобального фонду для лікування пацієнтів, які отримують АРТ за рахунок Державного бюджету, або закуплених за кошти PEPFAR, згідно з додатком 7 до КП. | щомісяця (до 01 числа наступного за звітним місяця) | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких проводиться профілактика та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу. |
| 7. | Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформації про отримання, використання та запас АРВП, закуплених за кошти Глобального фонду, за кошти Глобального фонду для лікування пацієнтів, які отримують АРТ за рахунок Державного бюджету, або закуплених за кошти PEPFAR, згідно з додатком 7 до КП. | щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця) | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 8. | Забезпечити подання до КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» інформації щодо кількості дітей та дорослих, які отримують рідкі форми АРВП, згідно з додатком 8 до КП. | щокварталу (до 01 числа наступного за звітним місяця) | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких проводиться профілактика та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу. |
| 9. | Забезпечити підготовку та подання до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформації щодо кількості дітей та дорослих, які отримують рідкі форми АРВП, згідно з додатком 8 до КП. | щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця) | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 10. | Забезпечити інформування КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» про кількість лікарських засобів, медичних виробів, наданих шляхом централізованого постачання та в якості гуманітарної допомоги, що не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності, не пізніше, ніж за 6 місяців до його закінчення, або за 6 місяців до очікуваного дефіциту для забезпечення безперервності АРТ. | постійно | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких проводиться профілактика, діагностика та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу. |
| 11. | Забезпечити інформування ДОЗ ОДА та ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» про кількість лікарських засобів, медичних виробів, наданих шляхом централізованого постачання та в якості гуманітарної допомоги, що не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності, не пізніше, ніж за 6 місяців до його закінчення, або за 6 місяців до очікуваного дефіциту для забезпечення безперервності АРТ. | постійно | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 12. | Забезпечити раціональний розподіл/перерозподіл та використання АРВП з метою забезпечення безперервності АРТ до моменту наступної поставки. | постійно | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 13. | Забезпечити запас (від 3 до 12 місяців, залежно від дати чергової поставки) повних схем АРВП з розрахунку кількості хворих, які отримують АРТ і заплановані на введення в терапію до моменту наступної поставки. Забезпечити збереження окремих АРВП до моменту можливості формування повних схем АРТ. | постійно | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» |
| 14. | Передбачити створення резерву лікарських засобів для АРТ, на випадок оперативного забезпечення позапланових обґрунтованих потреб. | постійно | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» |
| - Заходи щодо проведення діагностики, лабораторного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції та ефективності АРТ: |  |  |  |
| 1. | Забезпечити функціонування мережі лабораторій регіональних центрів СНІДу. | протягом 2017-2018 років | Головні лікарі КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Є.Г.Попкової» ДОР», ОКЗ «Криворізький центр профілактики і боротьби зі СНІДом», головні лікарі ЗОЗ, у складі яких працюють скринінгові лабораторії діагностики ВІЛ. |
| 2. | Забезпечити участь у нараді завідуючих лабораторіями з метою визначення існуючих проблем та перспектив розвитку лабораторної служби регіональних центрів СНІДу. | ІІІ квартал 2017 року | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 3. | Забезпечити складання річного звіту регіонального центру СНІДу в частині переліку лабораторій, що здійснюють дослідження з діагностики ВІЛ-інфекції, у розрізі ЗОЗ Дніпропетровської області, з подальшим поданням звіту до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» для залучення їх до програми зовнішньої оцінки якості. | до 1 січня 2018 року | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 4. | Забезпечити складання річного звіту регіонального центру СНІДу в частині переліку лабораторного обладнання та кадрового складу лабораторій, що здійснюють дослідження у галузі ВІЛ/СНІДу у розрізі ЗОЗ Дніпропетровської області, з подальшим поданням звіту до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» для належного планування закупівель, оновлення обладнання; визначення напряму підготовки фахівців лабораторій. | до 1 січня 2018 року | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 5. | Забезпечити участь у проведенні програми зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень в лабораторіях діагностики ВІЛ-інфекції ЗОЗ області. | ІІІ/ IV квартали 2017 року, ІІІ/ IV квартали 2018 року | Головні лікарі КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Є.Г.Попкової» ДОР», ОКЗ «Криворізький центр профілактики і боротьби зі СНІДом», головні лікарі ЗОЗ, у складі яких працюють скринінгові лабораторії діагностики ВІЛ. |
| 6. | Забезпечити проведення лабораторного супроводу хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, включаючи пацієнтів в установах ДКВС України в Дніпропетровській області, які отримують АРТ в рамках програми Глобального фонду, відповідно до затверджених нормативних документів МОЗ України. | постійно | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», ОКЗ «Криворізький центр профілактики та боротьби зі СНІДом», КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової» ДОР», ЗОЗ, на базі яких працюють центри СНІДу та кабінети „Довіра“, на території обслуговування яких є установи ДКВС України в Дніпропетровській області. |
| 7. | Забезпечити 100% охоплення ранньою діагностикою ВІЛ-інфекції (визначення провірусної ДНК ВІЛ-1) у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, згідно з Уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини», затвердженим наказом МОЗ України від 16.05.2016 №449, (у редакції наказу МОЗ України від 02.07.2016 №655). | постійно | Головні лікарі КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», ОКЗ «Криворізький центр профілактики та боротьби зі СНІДом», КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової» ДОР», ЗОЗ, на базі яких працюють центри СНІДу та кабінети „Довіра“, центри первинної медико-санітарної допомоги (далі – ЦПМСД), які опікуються ВІЛ-інфікованими матерями та народженими ними дітьми.. |
| 8. | Забезпечити подання до КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» звітів про кількість проведених досліджень (вірусне навантаження (далі – ВН) ВІЛ-1, CD4, виявлення провірусної ДНК ВІЛ у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, підтверджувальні дослідження на антитіла до ВІЛ, згідно з додатком 9 до КП. | щокварталу (до 01 числа наступного за звітним місяця) | Головні лікарі ОКЗ «Криворізький центр профілактики та боротьби зі СНІДом», КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової» ДОР», КЗ «Павлоградська міська лікарня №1» ДОР», КЗ «Психоневрологічний диспансер м.Кривий Ріг», КЗ «Тернівська центральна міська лікарня» ДОР». |
| 9. | Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» звітів про кількість проведених досліджень (вірусне навантаження (далі – ВН) ВІЛ-1, CD4, виявлення провірусної ДНК ВІЛ у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, підтверджувальні дослідження на антитіла до ВІЛ, згідно додатком 9 до КП. | щокварталу (до 10 числа наступного за звітним місяця) | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 10. | Забезпечити збір, узагальнення, аналіз та подання до КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» інформації про стан забезпечення медичними виробами з використанням Електронного інструменту моніторингу виробів медичного призначення. | щокварталу (до 01 числа наступного за звітним місяця) | Головні лікарі ОКЗ «Криворізький центр профілактики та боротьби зі СНІДом», КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є.Г. Попкової» ДОР». |
| 11. | Забезпечити збір, узагальнення, аналіз та подання до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформації про стан забезпечення медичними виробами з використанням Електронного інструменту моніторингу виробів медичного призначення. | щокварталу (до 05 числа наступного за звітним місяця) | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 12. | Забезпечити подання до КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» інформації про отримання, використання та запас тест-систем, реактивів, реагентів, медичних виробів (для визначення антитіл до ВІЛ1/2, рівня вірусного навантаження (далі - ВН, кількості СД4 тощо) згідно з додатком 10 до КП. | щомісяця (до 01 числа наступного за звітним місяця) | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких проводиться діагностика та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу. |
| 13. | Забезпечити подання до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформації про отримання, використання та запас тест-систем, реактивів, реагентів, медичних виробів (для визначення антитіл до ВІЛ1/2, рівня вірусного навантаження (далі - ВН, кількості СД4 тощо) згідно з додатком 10 до КП. | щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця) | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 14. | Забезпечити проведення досліджень з визначення частоти виникнення мутацій резистентності ВІЛ до АРВП серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ. | постійно | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких впроваджується антиретровірусна терапія ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, згідно з наказом ДОЗ ОДА від 16 вересня 2013 року №1241/0/197-13 «Про визначення переліку мережі закладів, які надають антиретровірусну терапію хворим на ВІЛ/СНІД» (зі змінами)». |
| 15. | Забезпечити координацію та контроль дотримання порядку проведення й результатів досліджень з визначення частоти виникнення мутацій резистентності ВІЛ до АРВП серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ, у ЗОЗ Дніпропетровської області. | постійно | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 7. Заходи, спрямовані на впровадження замісної підтримувальної терапії хворим на опіоїдну залежність: |  |  |  |
| 1. | Забезпечити виконання плану набору пацієнтів в програму замісної підтримувальної терапії (далі – ЗПТ) відповідно до кількості лікувальних курсів, розподілених наказами МОЗ України. | постійно | Головні лікарі КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер» ДОР», ЗОЗ області, на базі яких проводиться ЗПТ. |
| 2. | Забезпечити подання до КЗ Дніпропетровський наркологічний диспансер» ДОР» інформації про осіб, хворих на опіоїдну залежність, які отримують ЗПТ, згідно з додатком 11 до КП. | щомісяця (до 01 числа наступного за звітним місяця) | Головні лікарі ЗОЗ області, на базі яких проводиться ЗПТ. |
| 3. | Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформації про осіб, хворих на опіоїдну залежність, які отримують ЗПТ, згідно з додатком 11 до КП. | щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця) | КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер» ДОР». |
| 4. | Забезпечити подання до КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер» ДОР» інформації щодо отримання, видачі та залишків лікарських засобів, що були розподілені, згідно з додатком 12 до КП. | щомісяця (до 01 числа наступного за звітним місяця) | Головні лікарі ЗОЗ області, на базі яких проводиться ЗПТ. |
| 5. | Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформації щодо отримання, видачі та залишків лікарських засобів, що були розподілені згідно з додатком 12 до КП. | щомісяця (до 10 числа наступного за звітним) | КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер» ДОР». |
| 6. | Забезпечити інформування ДОЗ ОДА та ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» про кількість медичних препаратів, що були розподілені для забезпечення ЗПТ, і які не зможуть бути повністю використані до закінчення граничного терміну придатності (не пізніше, ніж за 6 місяців до його закінчення). | постійно | КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер» ДОР». |
| 7. | Забезпечити впровадження, проведення технічного вдосконалення автоматизованої системи «Електронний інструмент моніторингу замісної підтримувальної терапії» (далі – ЕІ ЗПТ) для забезпечення функціонування системи автоматизованого обліку та звітності щодо надання послуг ЗПТ. | Протягом 2017-2018 років | КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер» ДОР». |
| 8. | Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформації щодо надання послуг ЗПТ, зібраної з використанням ЕІ ЗПТ, в рамках режиму її тестування та проектування. | щомісяця (до 10 числа наступного за звітним місяця) | КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер» ДОР». |
| 9. | Забезпечити участь у пілотуванні, впровадженні, проведенні технічного вдосконалення та доопрацювання ЕІ ЗПТ для забезпечення функціонування системи автоматизованого обліку та звітності щодо надання послуг ЗПТ. | Протягом 2017-2018 років | КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер» ДОР». |
| 10. | Забезпечити здійснення заходів супервізії, моніторингу та оцінки якості надання послуг ЗПТ на обласному рівні шляхом аналізу виконання індикаторів програми, проведення моніторингових візитів, міжвідомчих нарад та семінарів з питань ЗПТ із залученням фахівців ЗОЗ регіонів. | постійно | КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер» ДОР». |
| 8. Здійснення організаційно-методичної діяльності з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки: |  |  |  |
| 1. | Приймати участь у проведенні нарад головних лікарів регіональних центрів СНІДу. | ІІ-IV квартали 2017 року, IІ та IV квартали 2018 року | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», ОКЗ «Криворізький центр профілактики і боротьби зі СНІДом». |
| 2. | Забезпечити участь у візитах технічної допомоги ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» згідно з додатком 13 до КП. | протягом 2017-2018 років | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», головні лікарі ЗОЗ Дніпропетровської області, яких буде визначено для відвідування. |
| 3. | Забезпечити участь у проведенні дослідної експлуатації Єдиної електронної системи епідеміологічного та клінічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції (далі - інформаційна система «ВІЛ-інфекція в Україні») у Дніпропетровській області. | III-IV квартал 2017 року | Головні лікарі ЗОЗ, на базі яких проводиться профілактика, діагностика та лікування ВІЛ-інфекції. |
| 4. | Забезпечити проведення моніторингу регіональних витрат на протидію епідемії ВІЛ-інфекції у Дніпропетровській області з наданням узагальненої інформації щодо результатів до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». | ІІІ та ІV квартали 2017 року | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 5. | Забезпечити збір, узагальнення та подання до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформації про результати збору індикаторів раннього попередження (РПІ) медикаментозної резистентності ВІЛ з використанням Електронного інструменту збору індикаторів раннього попередження медикаментозної резистентності ВІЛ. | ІІІ квартал 2017 та 2018 років | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |
| 6. | Забезпечити подання до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» інформації про результати збору індикаторів раннього попередження (РПІ) медикаментозної резистентності ВІЛ згідно з додатком 14 до КП. | 1 раз на рік (до 05 жовтня звітного року) | КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». |

Заступник директора – начальник управління

# лікувально-профілактичної допомоги населенню										О.П. Григорук